Утверждаю:

Директор ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.В. Рущак

Приказ № 36 /ОД

от « 12 » января 2018г.

**План**

**по реализации областного проекта «Я — гражданин. Я — избиратель»**

**ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **наименование** | **класс** | **дата** | **ответственный** |
| 1. | Участие в конкурсе творческих работ учащихся «Выборы глазами молодых»:  Конкурс рисунков  Конкурс плакатов  Конкурс фотографий  Конкурс видеороликов  Литературное творчество | 1-4  4-11  5-11  5-11  2-11 | 26 января | Правдина О.Г., учитель начальных классов,  Ананьева Е.В., учитель ИЗО  Шамро Е.С., социальный педагог  Шошина К.С., учитель информатики  Басарова А.В., учитель русского языка и литературы |
| 2. | Организация и проведение школьного фестиваля исследовательских проектов школьников «Выборы как элемент социальной практики» «Президенты России: чем они запомнились гражданам нашей страны» | 8-9  10-11 | 14 февраля | Кириллова Т.Н., учитель истории и обществознания,  Курбаналиева В.Ф., учитель истории и обществознания |
| 3. | Организация и проведение деловой игры «Наш класс- правительство России» | 1-4 | 5-9 февраля | Классные руководители 1-4 классов |
| 4. | Организация и проведение конкурса рассказов «Самые важные права моих родителей», «Что я делаю, чтобы жизнь в стране была лучше» | 1-4 | 12 февраля | Павлова В.Е., учитель начальных классов |
| 5. | Организация и проведение школьного конкурса сочинений «Письмо Президенту: какой я вижу Россию в будущем» | 5-9 | 8 февраля | Каменская Л.П., учитель русского языка и литературы |
| 6**.** | Организация и проведение правовой игры «Я будущий избиратель» | 8-9 | 9 февраля | Шамро Е.С., социальный педагог |
| 7. | Организация и проведение деловой игры «Трасса предвыборного марафона, рулевые избирательной кампании» | 10-11 | 12 февраля | Иевлева Т.В., учитель физики |
| 8. | Организация и проведение серии уроков по электоральной тематике: Власть, государство, право., « Выборы в Российской Федерации». «Конституционно-правовой статус Президента РФ» | 6-8 | январь. февраль | Аминова В.Ф.,  Кириллова Т.Н.,  Курбаналиева В.Ф., учителя истории и обществознания |
| 9. | Организация и проведение тематических классных часов:  «Сегодня школьник, завтра-избиратель»,  «Твой выбор – твое будущее»,  «Гражданское общество и правовое государство»,  «Подросток как гражданин»,  «Будущее России в твоих руках»,  «Все о выборах»,  «Будущее моей страны – мое будущее»,  «Что значит быть гражданином?» | 2-4  5 -6  7  8  9  10  11 | 15 января –  14 февраля | Классные руководители 2-8 классов |
| 10. | Участие в работе пилотных площадок «Всероссийского движения школьников» |  | январь,  февраль | Гладкова Н.А., педагог-организатор |
| 11. | Организация и проведение школьного конкурса сочинений «Кто такой Президент, какой он»,  «Если бы Президентом России был я…» | 1-4  5-9 | 13марта | Чижова И.С., учитель начальных классов  Козлова П.В., учитель русского языка и литературы |
| 12. | Организация и проведение Дня молодого избирателя:  Классные часы,  Экскурсия в УИК | 1-11 | 15 февраля | Классные руководители 1-11 классов,  Гладкова Н.А., педагог-организатор |
| 13. | Участие в окружном этапе фестиваля исследовательских проектов « Выборы как элемент социальной практики». «Президенты России: чем они запомнились гражданам нашей страны» | 8-11 | 11 марта | Кириллова Т.Н.,  Курбаналиева В.Ф., учителя истории и обществознания |
| 14. | Организация и проведение Единого регионального парламентского урока «Страна выбирает свое будущее» | 1-11 | 16 марта | Классные руководители 1-11 классов |
| 15. | Организация и проведение детского школьного референдума «Мои советы и наказы будущему Президенту России» | 1-11 | 16 марта | Гладкова Н.А., педагог-организатор |
| 16. | Организация и проведение родительского референдума, акции «Голосую впервые», «Голосуем всей семьей» | 1-11 | 18 марта | Ратникова Н.В., педагог-библиотекарь |
| 17. | Концертная программа «Я люблю тебя Россия» | 1-11 | 18 марта | Козлова П.В., учитель русского языка и литературы |
| 18. | Выставка рисунков «Моя семья – моя Россия» | 1-5 | 18 марта | Ананьева Е.В., учитель ИЗО |
| 19. | Выступление агитбригады «Я, ты, он, она - голосует вся страна!» | 7-8 | 18 марта | Шамро Е.С., социальный педагог |
| 20. | Организация школьного конкурса сочинений «Как я ходил на выборы», «Как мы голосовали с семьей» | 1-11 | 19 марта | Свечкова А.Н., заместитель директора по УВР |
| 21. | Организация и проведение урока –практикума:  «Гражданин в местном обществе. Устав Самарской области – основной закон»,  «Основные ветви власти России и Самарской области» | 6  7 | 16 апреля  20 апреля | Кириллова Т.Н.,  Аминова В.Ф., учителя истории и обществознания  Курбаналиева В.Ф., учитель истории и обществознания |
| 22. | Организация и проведение урока-тренинга «Выборы в демократическом обществе» | 8 | 11 мая | Кириллова Т.Н.,  Аминова В.Ф., учителя истории и обществознания |
| 23. | Организация и проведение урока –дискуссии «Какие реформы нужно осуществить в нашем городе? | 9 | 14 мая | Кириллова Т.Н.,  Аминова В.Ф.,  Курбаналиева В.Ф., учителя истории и обществознания |
| 24. | Участие в интеллектуально-творческом конкурсе «Я – россиянин. Я – гражданин» | 7-10 | апрель- август | Ратникова Н.В., педагог-библиотекарь |
| 25. | Участие в окружном этапе областного конкурса социальных проектов «Гражданин» «Наш наказ кандидату в губернаторы Самарской области» | 10 | сентябрь | Мусина Е.К., учитель русского языка и литературы |
| 26. | Участие в областном форуме «Мы вместе» | 10 | 18 мая | Шамро Е.С., социальный педагог |
| 27. | Организация профильного отряда «Школа юных избирателей» в оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей | 7-8 | июнь | Ткаченко Е.В., учитель начальных классов |
| 28. | Организация детской школьной площадки |  | июнь, июль, август | Ратникова Н.В., педагог-библиотекарь  Шамро Е.С., социальный педагог |
| 29. | Организация и проведение выборов школьных родительских советов |  | август | Гладкова Н.А., педагог-организатор |
| 30. | Организация и проведение открытого урока «Самарский край – сердце России» | 1-11 | 1 сентября | Гладкова Н.А., педагог-организатор |
| 31. | Организация и проведение Гражданского форума «Как нам обустроить Самарскую губернию» | 7-11 | 5 сентября | Шамро Е.С., социальный педагог |
| 32. | Организация и проведение выборов школьного самоуправления | 6-11 | 8 сентября | Шамро Е.С., социальный педагог |
| 33. | Участие в областном педагогическом форуме « Я – гражданин. Я – избиратель» |  | 12 декабря | Гладкова Н.А., педагог-организатор |